## Painel
Planejamento de Festa ou Casamento
Orçamento, convidados e tarefas em um só lugar. Serve para casamento, aniversário, 15 anos, chá de bebê e formatura.
Evento: | Casamento de Ana & Pedro |  |  |  | Faltam 209 dias
Data do evento: | 2027-05-15
Orçamento total: | 48000
CONTRATADO |  | JÁ PAGO |  | SALDO DO ORÇAMENTO |  | CONVIDADOS CONFIRMADOS | TAREFAS CONCLUÍDAS
41370 |  | 13930 |  | 2000 |  | 22 | 37.5%
Orçamento por categoria | [5 empty] | Convidados
Categoria | Previsto | Contratado | Pago | Falta pagar |  | Resumo | Total
Local / espaço | 9000 | 9500 | 4750 | 4750 |  | Convites enviados | 8
Buffet | 15000 | 14200 | 4260 | 9940 |  | Confirmados (pessoas) | 22
Bebidas | 3500 | 3200 | 0 | 3200 |  | Não vão | 3
Decoração e flores | 4500 | 5100 | 1500 | 3600 |  | Sem resposta (pessoas) | 9
Fotografia e vídeo | 4000 | 3800 | 1900 | 1900 |  | Adultos confirmados | 16
Música / DJ | 2500 | 2300 | 0 | 2300 |  | Crianças confirmadas | 6
Bolo e doces | 1800 | 1650 | 500 | 1150 |  | Custo por convidado | 1880.4545
Roupas e beleza | 3000 | 0 | 0 | 0
Convites e lembrancinhas | 800 | 720 | 720 | 0
Cerimônia | 900 | 900 | 300 | 600 |  | Próximas tarefas
Outros | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | Escolher roupas |  | 2026-11-15
[6 empty] | Enviar save the date |  | 2026-11-15
Vermelho em Contratado = ficou mais caro que o previsto. | [5 empty] | Encomendar bolo e doces |  | 2027-01-15
[6 empty] | Enviar convites |  | 2027-02-15
[6 empty] | Definir cardápio e bebidas |  | 2027-03-15
Modelo gratuito do DocFree · docfree.com.br

## Orçamento
Orçamento e fornecedores
Uma linha por fornecedor ou item. As categorias desta coluna aparecem no painel.
Categoria | Previsto | Contratado | Pago | Fornecedor | Contato | Próximo pagamento | Observação
Local / espaço | 9000 | 9500 | 4750 | Espaço Jardim das Flores | (11) 99999-0001 | 2027-02-15
Buffet | 15000 | 14200 | 4260 | Buffet Sabor & Arte | (11) 99999-0002 | 2026-12-10
Bebidas | 3500 | 3200 | 0 | Distribuidora Brinde | (11) 99999-0003 | 2027-04-30
Decoração e flores | 4500 | 5100 | 1500 | Ateliê Floral | (11) 99999-0004 | 2027-01-20
Fotografia e vídeo | 4000 | 3800 | 1900 | Foto Momentos | (11) 99999-0005 | 2027-03-05
Música / DJ | 2500 | 2300 | 0 | DJ Lucas | (11) 99999-0006 | 2027-05-01
Bolo e doces | 1800 | 1650 | 500 | Doceria da Vó | (11) 99999-0007 | 2027-04-15
Roupas e beleza | 3000
Convites e lembrancinhas | 800 | 720 | 720 | Gráfica Arte
Cerimônia | 900 | 900 | 300 | Celebrante |  | 2027-05-01
Outros | 1000
Laranja em Próximo pagamento = vence nos próximos 15 dias.

## Convidados
Lista de convidados
Uma linha por família ou convite. Informe quantos adultos e crianças e marque a confirmação.
Nome / família | Lado / grupo | Telefone | Adultos | Crianças | Confirmou? | Convite enviado? | Mesa | Observação
Família Souza | Noiva | (11) 98888-1000 | 4 | 2 | Sim | Sim
Família Oliveira | Noivo | (11) 98888-1111 | 3 | 1 | Sim | Sim
Tia Marta e tio Jorge | Noiva | (11) 98888-1222 | 2 | 0 | Sim | Sim
Carla e Bruno | Amigos | (11) 98888-1333 | 2 | 0 | Talvez | Sim
Ricardo Lima | Trabalho | (11) 98888-1444 | 1 | 0 |  | Sim
Família Santos | Noivo | (11) 98888-1555 | 2 | 3 | Sim | Sim
Juliana e Marcos | Amigos | (11) 98888-1666 | 2 | 1 | Não | Sim
Vó Lurdes | Noiva | (11) 98888-1777 | 1 | 0 | Sim | Sim
Equipe do escritório | Trabalho | (11) 98888-1888 | 6 | 0 |  | Não
Primos Ferreira | Noivo | (11) 98888-1999 | 4 | 0 | Sim | Não

## Tarefas
Checklist de tarefas
As datas são calculadas a partir da data do evento. Marque Feita conforme for resolvendo.
Tarefa | Quanto tempo antes | Fazer até | Responsável | Status | Alerta
Definir orçamento e lista prévia de convidados | 12 meses | 2026-05-15 |  | Feita
Escolher e reservar o local | 12 meses | 2026-05-15 |  | Feita
Contratar buffet | 10 meses | 2026-07-15 |  | Feita
Contratar fotografia e vídeo | 10 meses | 2026-07-15 |  | Feita
Contratar decoração | 8 meses | 2026-09-15 |  | Feita
Escolher roupas | 6 meses | 2026-11-15 |  | Fazendo | Este mês | 2026-11-15
Contratar música / DJ | 6 meses | 2026-11-15 |  | Feita
Enviar save the date | 6 meses | 2026-11-15 |  | A fazer | Este mês | 2026-11-15
Encomendar bolo e doces | 4 meses | 2027-01-15 |  | A fazer |  | 2027-01-15
Enviar convites | 3 meses | 2027-02-15 |  | A fazer |  | 2027-02-15
Definir cardápio e bebidas | 2 meses | 2027-03-15 |  | A fazer |  | 2027-03-15
Confirmar presença dos convidados | 1 mês | 2027-04-15 |  | A fazer |  | 2027-04-15
Montar mapa de mesas | 2 semanas | 2027-05-01 |  | A fazer |  | 2027-05-01
Confirmar horários com todos os fornecedores | 1 semana | 2027-05-08 |  | A fazer |  | 2027-05-08
Separar pagamentos finais | 1 semana | 2027-05-08 |  | A fazer |  | 2027-05-08
Descansar! | 1 dia | 2027-05-14 |  | A fazer |  | 2027-05-14
Formulas:
Alerta = IF(OR([Tarefa]="",[Status]="Feita",[Fazer até]=""),"",IF([Fazer até]<TODAY(),"Atrasada",IF([Fazer até]-TODAY()<=30,"Este mês","")))

## Como usar
Como usar esta planilha
Planejamento de Festa ou Casamento
Passo a passo
1 | No Painel, preencha o nome do evento, a data e o orçamento total.
2 | Na aba Orçamento, liste cada item com o valor previsto, o contratado e o que já foi pago.
3 | Na aba Convidados, cadastre cada família com adultos, crianças, confirmação e envio do convite.
4 | Na aba Tarefas, escolha quanto tempo antes cada tarefa deve ser feita: a data limite é calculada pela data do evento.
5 | O Painel mostra a contagem regressiva, o orçamento, os convidados e as próximas tarefas.
Legenda de cores
Células brancas: é aqui que você digita.
Células cinza: calculam sozinhas. Não precisa mexer.
Dicas
• | Deixe uma reserva de 5% a 10% do orçamento para imprevistos.
• | Use o custo por convidado para decidir o tamanho da lista.
• | Serve para casamento, aniversário, 15 anos, chá de bebê, formatura ou qualquer evento.
• | As linhas de exemplo podem ser apagadas. Funciona no Excel, Google Planilhas e LibreOffice.
Modelo gratuito do DocFree · docfree.com.br · planilhas e modelos sem cadastro